- УТВЕРЖДЕНО

- Решение Глусского районного

- исполнительного комитета

«___»________________2018г.

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по реализации в 2018 – 2022 годах  на территории Глусского  района проекта «Глуск– здоровый городской поселок»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Формирование здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) населения является важнейшим направлением государственной политики Республики Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) здоровье каждого человека на 50 процентов зависит от образа жизни. Наиболее негативное влияние на здоровье популяции оказывают такие вредные факторы, как курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес, пьянство и алкоголизм, наркомания и токсикомания, неблагоприятные условия среды обитания.

Проект разработан на основании реализуемых в Республике Беларусь ряда законодательных и иных нормативных правовых актов и государственных программ по охране здоровья населения:

Конституция Республики Беларусь;

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», определивший профилактическую деятельность одним из основных направлений здравоохранения;

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ряд статей которого определяет, что гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленные на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни, являются обязательными;

Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственных пищевых продуктов для жизни и здоровья человека», направленный на улучшение качества и структуры питания, как одного из основных факторов, определяющих здоровье населения;

Декрет Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. №28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий», определивший правовые основы ограничения курения табака в целях снижения заболеваемости населения;

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы .

ГЛАВА 2

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель – создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья людей, реализации потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, увеличение продолжительности и повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации.

Основные задачи – формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни; стремления к сознательному отказу  от саморазрушающего поведения; вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех организаций, общественных объединений и органов власти; создание здоровьесберегающей среды обитания; снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды.

ГЛАВА 3

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе реализации проекта за период 2018-2022 годы предполагается ежегодно достигнуть следующих результатов:

повышение уровня знаний населения по основным факторам риска развития и профилактики неинфекционных заболеваний;

повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья;

снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;

увеличение числа граждан, контролирующих рацион и режим питания;

уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела;

снижение распространенности табакокурения и употребления алкогольных напитков;

повышение физической активности населения.

ГЛАВА 4

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Место проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний комиссии с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении мероприятий плана | ежеквартально | Районный исполнительный комитет (далее райисполком) | Комиссия, учреждение здравоохранения «Глусский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее - УЗ «Глусский райЦГЭ»), учреждение здравоохранения «Глусская районная больница» (далее - УЗ «Глусская ЦРБ») |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации выполнение мероприятий плана | постоянно | Редакция газеты «Радзiма», официальный Интернет-сайт райисполкома | УЗ «Глусский райЦГЭ», исполнители плана мероприятий, редакция газеты «Радзiма», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
| 3 | Размещение социальной рекламы по вопросам сохранения и укрепления здоровья | ежегодно | Автостанция, УЗ «Глусская ЦРБ», организации и предприятия всех форм собственности | УЗ «Глусский райЦГЭ», Автостанция, УЗ «Глусская ЦРБ», организации и предприятиях всех форм собственности |
| 4 | Организовать конкурс на лучший вариант эмблемы «Глуск – здоровый городской поселок» | I полугодие 2018 |  | УЗ «Глусский райЦГЭ», редакция газеты «Радзiма» |
| 5 | Создать на сайте Глусского райисполкома раздел «Глуск – здоровый городской поселок» | I полугодие 2018 |  | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
| 6 | Предоставление тематического материала для наполнения раздела «Глуск – здоровый городской поселок» | 2018-2022 |  | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ», редакция газеты «Радзiма», БРСМ, |
| 7 | Оформление тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек в библиотеках учреждений культуры, образования района | ежегодно |  | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел образования |
| 8 | Изготовление и размещение биллборда «Глуск – здоровый городской поселок» по ул. Кирова – | I полугодие 2018 | г.п. Глуск, ул. Кирова | Глусский райисполком |
| 9 | Рассмотрение на заседании райисполкома вопрос «Об итогах реализации комплексного плана основных мероприятий проекта «Глуск – здоровый городской поселок» и основных направлениях работы на следующий год» | Ежегодно, декабрь | Райисполком | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» , все ведомства |
| Информационно-образовательное обеспечение, массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 10 | Организация и проведение Акций, дней, праздников здоровья, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику НИЗ | Ежегодно | УЗ «Глусская ЦРБ», учреждения образования, организации и предприятиях всех форм собственности | БРСМ, волонтеры, УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ», отдел образования, спорта и туризма, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 11 | Внедрение рекомендаций для различных групп населения, обеспечить тиражирование и распространение информационных материалов, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний. | 2018-2022 годы | УЗ «Глусская ЦРБ», учреждения образования, организации и предприятиях всех форм собственности | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 12 | Обеспечить укрепление материально-технической базы для организации работы по формированию здорового образа жизни (приобретение цветного принтера) | 2018 | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 13 | внедрение системы поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни, путем включения в коллективные договора организаций, учреждений, предприятий соответствующих пунктов | 2018 год | Организации, учреждения, предприятия района | Глусское районное объединение профсоюзов, руководители организаций, учреждений, предприятий |
| 14 | Проведение социологического исследования среди населения г.п. Глуска на тему: «Глуск – здоровый городской поселок»: образ жизни и отношение населения к запуску проекта» | Февраль-март 2018 года | Население г.п. Глуск | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 15 | Подготовка тематических материалов по формированию здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) для включения в тематику Единых дней информирования | 2018-2022 годы |  | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 16 | Организовать освещение в ходе проведения единых дней информирования вопросов ФЗОЖ | 2018-2022 годы |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
| 17 | Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива | 2018-2022 годы |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел экономики райисполкома |
| 18 | Обеспечить проведение родительских собраний в учреждениях образования по вопросам общественной и личной профилактики ВИЧ-инфекции, предупреждения употребления алкоголя, наркотических средств у подростков | 2018-2022 годы | Учреждения образования | Отдел образования, спорта и туризма райисполкома, УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 19 | Обеспечить проведение районных спортивных соревнований, в том числе отраслевых, среди трудовых коллективов, а также учащихся учреждений общего среднего образования соревнования по волейболу, настольному теннису, минифутболу, плаванию | Ежегодно | Спортивные сооружения предприятий, учреждений образования | Отдел образования, спорта и туризма, райком профсоюзов, БРСМ |
| 20 | Распространить среди жителей г.п. Глуск, в т.ч. пациентов райполиклиники, стационара рекомендации по физической активности, пользе плавания | 2018-2022 годы | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 21 | Продолжить работу по заключению договоров на посещение бассейна в г. п. Глуск учащимися учреждений дошкольного, среднего общего и специального образования, работниками организаций и предприятий | 2018-2022 годы | Учреждения образования, предприятия, учреждения, организации района | Отдел образования, спорта и туризма райисполкома |
| 22 | Пересмотреть перечень буфетной продукции учреждений образования, исключить из перечня продукты, вредные для детского здоровья. Обеспечить создание в учреждениях образования буфетов здорового питания с реализацией продукции типа гематоген | 2018-2022 годы | Учреждения образования | Отдел образования, спорта и туризма райисполкома |
| 23 | Обеспечить обновление и укрепление материально-технической базы учреждений образования (ремонт пищеблоков, замена холодильного и технологического оборудования, ученической мебели, ремонт санузлов, реконструкция систем искусственного освещения, реконструкция (оборудование) помещений для занятий физической культурой, спортивных площадок и пр.) | 2018-2022 годы | Учреждения образования | Отдел образования, спорта и туризма райисполкома. |
| 24 | Организовать проведение конкурса «Самая здоровая школа» по итогам учебного года. | Ежегодно, Май | Учреждения образования | Отдел образования, спорта и туризма райисполкома |
| 25 | Провести оценку уровня физической подготовки учащихся в учреждениях образования района | Май 2018 года | Учреждения образования | Отдел образования, спорта и туризма райисполкома |
| 26 | Организовать выступления врачей-педиатров, врача- офтальмолога, врача-хирурга и врачей-стоматологов по вопросам здорового питания, профилактики нарушений осанки и снижения остроты зрения, профилактики стоматологических заболеваний среди учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования и их родителей | 2018-2022 годы | Учреждения образования, УЗ «Глусская ЦРБ» | Отдел образования, спорта и туризма райисполкома, учреждения образования, УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 27 | Обеспечить проведение диспансеризации населения: выполнение скрининговых программ для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов, своевременной коррекции выявленных отклонений и факторов риска | Ежегодно | УЗ «Глусская ЦРБ» | УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 28 | Организовать проведение выступлений специалистов здравоохранения в трудовых коллективах в соответствии с утвержденным графиком по проблемам профилактики социально значимых заболеваний | 2018-2022 годы | организации, учреждения, предприятия | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ», руководители предприятий |
| 29 | Организовать разработку рекомендаций, тиражирование и вручение пациентам информационно-образовательной литературы по профилактике онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета, стрессов | 2018-2022 годы | УЗ «Глусская ЦРБ» | УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 30 | Разместить на сайтах УЗ «Глусская ЦРБ», учреждений образования, организаций и предприятий Глусского района информацию о номерах телефонов, по которым можно получить консультации по преодолению кризисных ситуаций | 2018-2022 годы | УЗ «Глусская ЦРБ», учреждения образования, организации, учреждения, предприятия | УЗ «Глусская ЦРБ», Учреждения образования, организации, учреждения, предприятия |
| 31 | Продолжить обучение населения в «Школах здоровья», функционирующих на базе УЗ «Глусская ЦРБ» | 2018-2022 годы | УЗ «Глусская ЦРБ» | УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 32 | Обеспечить ежегодное рентгенофлюорографическое обследования не менее 98% подлежащего населения, обследование «угрожаемых групп по туберкулезу» не менее 100% | 2018-2022 годы | УЗ «Глусская ЦРБ» | УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 33 | Организовать проведение массовых акций по профилактике социально значимых заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-инфекции, злокачественных новообразований, сахарного диабета, психических расстройств и расстройств поведения, сердечно-сосудистых заболеваний) | 2018-2022 годы | Учреждения образования, организации, учреждения, предприятия, УЗ «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ» | «Глусский райЦГЭ», УЗ «Глусская ЦРБ», БРСМ, волонтеры, отдел образования, спорта и туризма, редакция газеты «Радзiма» |
| 34 | Обеспечить введение электронной амбулаторной карты (электронного паспорта здоровья) | Ежегодно | УЗ «Глусская ЦРБ» | УЗ «Глусская ЦРБ» |
| 35 | Организовать работу лекториев «Здоровое питание» в учреждениях образования | 2018-2022 годы | Учреждения образования | отдел образования, спорта и туризма, УЗ «Глусская ЦРБ», «Глусский райЦГЭ» |
| 36 | Наладить выпуск хлебобулочной продукции с низким содержанием сахара, жиров | 2018-2022 годы | Участок по производству хлебобулочных и кондитерских изделий Глусского райпо | Отдел экономики райисполкома, Участок по производству хлебобулочных и кондитерских изделий Глусского райпо |
| 37 | Организовать товарные зоны для реализации продукции здорового питания (с низким содержанием соли, сахара, жиров) | 2018-2022 годы | Предприятия торговли всех форм собственности | Отдел экономики райисполкома, предприятия торговли всех форм собственности |
| 38 | Обеспечить реализацию районных программ, направленных на борьбу против табакокурения, предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма | 2018-2022 годы | Организации, учреждения и предприятия города | Исполнители программ |
| 39 | Организовать проведение кинолекториев по вопросам профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании и ВИЧ-инфекции для учащихся учреждений общего среднего образования | 2018-2022 годы | Учреждения образования, кинотеатр «Орион» | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел образования, спорта и туризма |
| 40 | Обеспечить размещение информации, знаков о запрете табакокурения в местах общего пользования многоквартирных жилых домов и выявление случаев курения в подъездах, на лестничных площадках и в иных местах общего пользования многоквартирных жилых домов. | 2018-2022 годы | Места общего пользования многоквартирных жилых домов | УКП «Жилкомхоз» РОВД |
| 41 | Обеспечить наличие информационно-образовательных материалов (буклеты, листовки, плакаты) по профилактике табакокурения и алкоголизма на объектах государственной и иных форм собственности, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия | 2018-2022 годы | Объекты государственной и иных форм собственности, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия | Глусское райпо, объекты торговли и общественного питания, УЗ «Глусский райЦГЭ» |
| 42 | Организовать создание зон, свободных от курения | 2018-2022 годы | Организации, предприятия всех форм собственности | Организации, предприятия всех форм собственности |
| 43 | Обеспечить наличие информационных стендов «За здоровый образ жизни» на предприятиях, в организациях и учреждениях всех видов собственности | 2018-2022 годы | Предприятия и учреждения всех видов собственности | руководители организаций, учреждений, предприятий |
| 44 | Руководителям организаций всех форм собственности направлять не менее 3% прибыли на мероприятия по формированию здорового образа жизни | Ежегодно | Предприятия и учреждения всех видов собственности | руководители предприятий и учреждений всех видов собственности |
| 45 | Обеспечить проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда | Ежегодно | Организации, учреждения предприятия всех форм собственности | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 46 | Организовать проведение акций: «Чистый лес» и «Посади дерево», месячников по благоустройству | 2018-2022 годы | Территория района | ГЛХУ «Глусский лесхоз», УКП «Жилкомхоз», отдел образования, спорта и туризма, организации, учреждения и предприятия, редакция районной газеты «Радзiма» |
| 47 | Обеспечить обустройство пляжей, зон отдыха в летний период | 2018-2022 годы | Пляжи, зоны отдыха | УКП «Жилкомхоз», прикрепленные организации |
| 48 | Организовать проведение социологических опросов по вопросам ФЗОЖ, оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта | Ежегодно |  | «Глусский райЦГЭ», «Глусская ЦРБ», |

Отдельные мероприятия проекта при необходимости могут корректироваться с учетом выделенных средств и оформляться в виде изменений, вносимых в установленном порядке.

ГЛАВА 5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в пределах средств районного бюджета, выделенных на содержание учреждений, реализацию проекта, государственных программ социальной политики, а также собственных средств исполнителей.

ГЛАВА 6

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Межведомственное взаимодействие будет осуществлять комиссия по реализации проекта «Глуск – здоровый городской поселок» в составе специалистов, занимающихся вопросами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, идеологии, социальной защиты.

Контроль выполнения мероприятий проекта осуществляет УЗ «Глусский райЦГЭ»

Исполнители мероприятий плана проекта ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о его выполнении в УЗ «Глусский райЦГЭ». УЗ «Глусский райЦГЭ» представляет информацию в Глусский райисполком, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

ГЛАВА 7

ОЦЕНКА ЭФФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности реализации Проекта и его мероприятий определяется по степени достижения ожидаемых результатов.