О предварительном информировании

Уважаемый Анатолий Михайлович!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О
ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное предприятие «БелРАО» информирует о корректировке сроков в Плане-графике работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Изменение подготовлено в целях обеспечения полноты и учета предложений для формирования отчета об ОВОС. Ранее, в рамках процедуры ОВОС, данные по предварительному информированию граждан и юридических лиц о планируемой деятельности размещались на официальных сайтах соответствующих исполнительных комитетов в декабре 2025 г., а также публиковались в региональных печатных средствах массовой информации.

Скорректированы сроки представления отчета об ОВОС и проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС. Иные сроки, предусмотренные процедурой, остаются неизменными.

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

| Подготовка программы проведения ОВОС | апрель 2025 г - ноябрь 2025 г |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности |  |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности <*> | ноябрь 2025 г - декабрь 2025 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам <*> |  |
| Подготовка отчета об ОВОС | ноябрь 2025 г - июнь 2026 г |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам <*> | июнь 2026 г |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь | июнь 2026 г - сентябрь 2026 г (не менее 30 календарных дней) |
| затрагиваемых сторон <*> | июнь 2026 г - ноябрь 2026 г |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон <*> | июнь 2026 г - ноябрь 2026 г |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | июнь 2026 г - сентябрь 2026 г |

|  | (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| --- | --- |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | ноябрь 2026 г - декабрь 2026 г |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | ноябрь 2026 г - декабрь 2026 г |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | декабрь 2026 г |

«*» - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.»