| 1. Наименование проекта: «Скарбонка ткацкага рамяства» |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 2024-2026 г.г. |  |
| 3.Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Глусского района» |  |
| 4.Цель проекта: Возрождение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия района, этнокультурное, духовно-нравственное, патриотическое становление подрастающего поколения. |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: - развивать творческий потенциал у населения; - развивать ремесленную деятельность среди населения; - познакомить с различными видами белорусского ткачества, их художественно-декоративными особенностями и направлениями использования; - научить основному подготовительному процессу плетения; - научить самостоятельной разработке эскизов, записи заправочных чертежей и различных приемов узорного плетения; - обучить ручному ткачеству; - воспитать уважение к людям, создающим предметы искусства, чувство гордости за свою малую родину; - приобретение необходимого оборудования и материала; - ремонт имеющегося на территории районного Дома ремесел. |  |
| 6. Целевая группа: разновозрастная, независимо от пола, возраста и социального положения. |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: - разработка проекта; - разработка обучающих курсов; - составление и выпуск методических пособий, брошюр и буклетов по ткачеству; - презентация «Ткачество на Глусчине»; - разработка дизайнерского проекта внутреннего оформления мастерских; - оборудование помещений для организации учебного класса; - приобретение мебели, ткацких станков, вышивальной машины, швейной машинки, расходных материалов, профессионального фотоаппарата, канцелярских принадлежностей для проведения встреч, мастер- классов; - привлечение специалистов для организации занятий на безвозмездной основе, разработка программы обучения; - проведение мероприятий, встреч, мастер – классов по возрождению забытых ремёсел и пропаганде техники закладного ткачества; - запись фото и видеоматериалов; - создание видеофильма по итогам проекта; - издание сборника материалов по результатам проекта. |  |
| 8. Общий объём финансирования (в долларах США): 4 348,70 |  |
| Источник финансирования | Объём финансирования (в долларах США) |
| средства донора | 3 696,40 |
| софинансирование | 652,30 |
| Оборудование: 1. Намотка + основатель 1х180=180 р. 2. Станок ткацкий 3х1 460=4 380 р. 3. Стеллаж – витрина бол. (стекло) 2х756=1 512 р. 4. Стеллаж – витрина низ. (стекло) 1х297=297 р. 5. Стеллаж – гармошка 1х359,60=359,60 р. 6. Стеллаж – (выездной выставочный) 1х220=220 р. 7. Стол (мобильный для выездов) 3х103,35=310,05р. 8. Стол письменный 2х120р=240 р. 9. Стулья 7х105=735 р. 10. Стенд информационный 1х64=64 р. 11.Профессиональный фотоаппарат 1х 1 290=1 290 р. Всего: 9 587,65 р. Материал 1. Нитки (заправка) 180шт. х5= 900 р. 2. Нитки (ткачество уток) 15шт. х15= 225 р. 3. Нитки «Ирис» (ткачество рисунка) 240шт. х2= 480 р. 4. Нитки (ткачество поясов) 48шт. х5= 240 р. 5. Ножницы портные 2шт. х9=18 р. 6. Ножницы обычные 3шт. х5=15 р. 7. Ножницы маникюрные 3шт. х5=15 р. Всего: 1 893 р. |  |
| 9. Место реализации проекта (область/район, город): Республика Беларусь, Могилёвская область, г.п. Глуск, Глусский район. |  |
| 10. Контактное лицо: Ермакова Вероника Анатольевна, заместитель директора государственного учреждения культуры «Централизованная клубная система Глусского района», 8 (02230)77-8-60, gluskcks2018@mail.ru |  |