УТВЕРЖДЕНО

Решение

Глусского районного

исполнительного комитета

20.01.2026 № 3-5

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда Глусского района на 2026 год.

| № п/п | Наименование объекта |  | Общая площадь квартир жилых домов, м. кв. |  | Ввод площади в текущем году, м.кв. |  |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей |  | Использовано средств на 01.01. 2026 г., рублей | План финансирования 2026 года, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начало месяц , год |  | Окончание месяц, год |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сметная | договорная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01. 2026 г. | стоимость работ на 2026г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт общежития № 18 по ул. Гагарина в г.п. Глуск |  | 1790 |  | 1790 |  |  | март 2026 |  | июнь 2026 |  | 1 707 792 | 1 680 770 | 0 | 1 680 770 | 0 | 1 680 770 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Интернациональная в г.п.Глуск |  | 369 |  | 369 |  |  | март 2026 |  | май 2026 |  | 349 275 | 328 186 | 0 | 328 186 | 0 | 328 186 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 91а по ул.Кирова в г.п.Глуск |  | 2480 |  | 2480 |  |  | июнь 2026 |  | август 2026 |  | 932 503 | 904 976 | 0 | 904 976 | 0 | 452 488 | 452 488 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 12а по ул. Гагарина в г.п. Глуск |  | 4300 |  | 4300 |  |  | июнь 2026 |  | сентябрь 2026 |  | 1 183 873 | 1 183 873 | 0 | 1 183 873 | 0 | 1 183 873 | 0 |
|  | ИТОГО: |  | 8939 |  | 8939 |  |  | - |  | - |  | 4 173 443 | 4 097 805 | 0 | 4 097 805 | 0 | 3 645 317 | 452 488 |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Гагарина в г.п. Глуск |  | 3 890 |  | 0 |  |  | январь 2026 |  | август 2026 |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 2 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 32 по ул. Ульяна Рыбака в аг.Заволочицы Глусского района |  | 1051 |  | 0 |  |  | февраль 2026 |  | август 2026 |  | 110 273.40 | 110 273.40 | 0 | 110 273.40 | 0 | 0 | 110 273.40 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 12а по ул. Гагарина в г.п. Глуск |  | 4300 |  | 0 |  |  | январь 2026 |  | июнь 2026 |  | 88 944,00 | 88 944,00 | 0 | 88 944 | 0 | 88 944 | 0 |
|  | Итого |  | 9 241 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 299 217,40 | 299 217,40 | 0 | 299 217,40 | 0 | 188 944 | 110 273.40 |
| Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Гагарина в г.п. Глуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 112 | 22 112 | 0 | 22 112 | 0 | 22 112 | - |
| 2 | Капитальный ремонт общежития № 18 по ул. Гагарина в г.п. Глуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 512 | 42 512 | 0 | 42 512 | 0 | 30 000 | 12 512 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Интернациональная в г.п.Глуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 30 000 | 15 000 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 91а по ул.Кирова в г.п.Глуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 30 000 | 7 500 |
| 5 | Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов жилого дома № 12а по ул. Гагарина в г.п. Глуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 34 000 | 10 000 |
| 6 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 32 по ул. Ульяна Рыбака в аг.Заволочицы Глусского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 124 | 196 124 | 0 | 196 124 | 0 | 146 112 | 50 012 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 668 784,40 | 4 593 146,40 | 0 | 4 593 146,40 | 0 | 3 980 373 | 612 773.40 |
| Переходящий остаток 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 477,40р. |
| # Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # № п/п | # Наименование объекта | # Нормативный срок производства работ |  | # Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | # Стоимость 1 кв.м, рублей |  | # Виды ремонтно- строительных работ |  |  |  |  |  | # Подрядная организация |
|  |  |  |  | # Начало месяц, год |  | # Окончание месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 |  | # 4 |  | # 5 |  |  | # 6 |  | # 7 |  |  |  |  |  |  | # 8 |
| # 1 | Капитальный ремонт общежития № 18 по ул. Гагарина в г.п. Глуск | 3 месяца |  | март2026 |  | июнь 2026 |  |  | # 911 |  | -ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети). |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Интернациональная в г.п.Глуск | 2,5 месяца |  | март2026 |  | май 2026 |  |  | # 889 |  | -ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети). |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 91а по ул.Кирова в г.п.Глуск | 3,0 месяца |  | июнь 2026 |  | август 2026 |  |  | # 364 |  | -ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети).; |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 12а по ул. Гагарина в г.п. Глуск | 3,5 месяца |  | июнь 2026 |  | сентябрь 2026 |  |  | # 275 |  | -ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети). |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства

Глусского районного исполнительного комитета                                                                                                            Е.В.Григорьева