## Лист1
Комплексный план благоустройства с учетом предполагаемого выделения дополнительных средств на ремонт проездов и пешеходных связей на придомовых территориях, стыков стеновых панелей и устройства детских (спортивных) площадок на 2024 г.
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  |  |  | Ремонт кровель | [5 empty] | Ремонт стыков |  |  | 38.8704 | 47.9091 | 30
[5 empty] | Объем, кв. м |  |  | текущий |  |  |  | текущий |  |  | трансферты |  |  | текущий
|  |  | Потребность, кв. м | Сумма, руб |  | срок выполнения работ | ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Сумма, руб | Объем, кв. м | срок выполнения работ | Объем, кв. м | Сумма, руб | ответственные должностные лица | Объем, кв. м | срок выполнения работ | ответственные должностные лица | Объем, кв. м | срок выполнения работ | ответственные должностные лица | Объем, м | срок выполнения работ | ответственные должностные лица
Глусский район | [24 empty] | 54.2988 |  | 0 | 0
аг. Березовка, ул. Школьная, 120 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 170 | июль | Желдак В.И. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Березовка, ул.Школьная, 121 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 170 | июль | Желдак В.И. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. З. Устерхи, ул. Молодежная, 11 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | сентябрь | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | 0
аг. З. Устерхи, ул. Молодежная, 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5 | сентябрь | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | 0
аг. З. Устерхи, ул. Молодежная, 7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5 | сентябрь | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | 0
аг. З. Устерхи, ул. Молодежная, 9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 10 | сентябрь | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | 0
аг. Завалочицы, ул. У. Рыбака, 46 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 115 | август | Желдак В.И. | [9 empty] | 0 | 0
аг. Заволочицы, ул. У. Рыбака, 30 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 240 | август | Желдак В.И. |  |  |  | 10 | июль | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | 0
аг. Заволочицы, ул. У. Рыбака, 32 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5 | август | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | 0
аг. Заволочицы, ул. У. Рыбака, 36 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5 | август | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | 0
аг. Заволочицы, ул. У. Рыбака, 38 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5 | август | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | 0
аг. Заволочицы, ул. У. Рыбака, 40 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заелица, ул. Старая, 32 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заелица, ул. Старая, 49А | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заелица, ул. Центральная, 46 |  | 1 | [7 empty] | 160 | июнь |  |  | Желдак В.И. | [6 empty] | кирпичный | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
аг. Заелица, ул. Центральная, 48 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заелица, ул. Школьная, 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Катка, ул. Молодежная, 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Катка, ул. Центральная, 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 10 | июль | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | 0
аг. Катка, ул. Центральная,5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | май | Желдак В.И. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Катка, ул. Центральная,6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | май | Желдак В.И. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Клетное, ул. Центральная, 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 20 | июль | Желдак В.И. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Клетное, ул.Центральная, 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | июль | Желдак В.И. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 22 |  | 1 |  |  | 18 | апрель | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 18 | 12
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 26 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | май | Желдак В.И. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 33 |  | 1 |  |  | удовл. |  |  |  |  | 24 |  |  |  | Желдак В.И. | удовл. | [5 empty] | кирпичный | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 29 | 1 |  |  |  | удовл. |  |  |  |  | удовл. |  |  |  |  | удовл. | [5 empty] | кирпичный
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 35 | [6 empty] | 0 | 25 | 971.76 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 39 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 12 | 360 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
г.п. Глуск, ул. Кирова, 77 | [14 empty] | 620 | июнь | Желдак В.И. | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
дер. Балашевич, ул. Ленина, 119 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | июль | Желдак В.И. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
пос. Кировское, ул. Ленина, 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 225 | март | Желдак В.И. |  |  |  | 10 | июль | Желдак В.И. |  |  |  | 0 | 0
пос. Кировское, ул. Советская, 7 | [14 empty] | 220 | март | Желдак В.И.
ИТОГО | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 971.76 | 184 | 0 | 12 | 360 |  | 2360 |  |  | 60 | 0 |  | 85 |  |  | 0 |  |  | 18 | 12